**Анализ**

**и оценка эффективности реализации муниципальных программ Администрации Курчатовского района в 2020 году**

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики района, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов Администрации Курчатовского района в соответствующей сфере деятельности.

Анализ реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Курчатовского района за 2020 год составлен в соответствии с Постановлением Администрации Курчатовского района Курской области от 01.11.2013г. № 1374 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курчатовского района Курской области» (с учетом изменений и дополнений).

Анализ реализации сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ.

В соответствии с вышеуказанным постановлением в Администрации Курчатовского района Курской области реализуются 16 муниципальных программ с 31-ой подпрограммой различной направленности.

На реализацию муниципальных программ Администрации Курчатовского района Курской области из бюджета муниципального района «Курчатовский район» Курской области предусматривалось направить **452012,175** тыс.руб.

Фактическое финансирование составило **431976,3** тыс.руб. или 95,6 % от запланированного объема.

Сумма неосвоенных денежных средств выделенных на освоение муниципальных программ в 2020 году составила **20035,8** тыс. руб. (4,4%).

Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, областного и местного бюджетов.

В 2020 году распределение доли финансирования программ сложилось следующим образом:

**Эффективность реализации муниципальных программ Курчатовского района Курской области за 2020 год**

(Руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | План 2020 г, руб | Факт 2020г., руб | % освоения денежных средств | Сумма неосвоенных денежных средств, руб |
| **1** | 4 |  |  |  |
| **Всего расходов** | **452012175,8** | **431976319,1** | **95,6** | **20035857** |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие культуры»** | **27851993,96** | **25545738,3** | **91,7** | **2306256** |
| Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» | 12249432 | 9993004,41 | **81,6** | 2256427,6 |
| Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» | 9596235,96 | 9553801,63 | **99,6** | 42434,33 |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечениеусловий реализации"муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» | 6006326 | 5998932,26 | **99,9** | 7393,74 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан»** | **46396038,56** | **45296549,31** | **97,6** | **1099489** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан» | 2355600 | 2355600 | **100,0** | 0 |
| Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан» | 10974151,56 | 10705044,64 | **97,5** | 269106,92 |
| Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан» | 33066287 | 32235904,67 | **97,5** | 830382,33 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие образования»** | **313997691,64** | **303029517,7** | **96,5** | **10968174** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие образования» | 12700500 | 12572482,26 | **99,0** | 128017,74 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие образования» | 274177497,46 | 266338272,1 | **97,1** | 7839225,3 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие образования» | 27119693,72 | 24118763,34 | **88,9** | 3000930,4 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | **143963,01** | 143963,01 | **100,0** | 0 |
| Подпрограмма «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 143963,01 | 143963,01 | **100,0** | 0 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Охрана окружающей среды муниципального района «Курчатовский район» Курской области»** | **2077663,94** | **2014510,94** | **97,0** | **63153** |
| Подпрограмма «Экология и чистая вода муниципального района «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального района «Курчатовский район» Курской области» | 2077663,94 | 2014510,94 | **97,0** | 63153 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области»** | **9432333,05** | **5252118,14** | **55,7** | **4180215** |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в муниципальном районе « Курчатовский район» Курской области» | 8033205,77 | 3916173,38 | **48,7** | 4117032,4 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального района «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в муниципальном районе « Курчатовский район» Курской области» | 1399127,28 | 1335944,76 | **95,5** | 63182,52 |
| **«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»** | **10492064,41** | **10455369,66** | **99,7** | **36694,75** |
| Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 60000 | 54359,25 | **90,6** | 5640,75 |
| Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 8696234,41 | 8666350,41 | **99,7** | 29884 |
| Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 1735830 | 1734660 | **99,9** | 1170 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы»** | **15548190,92** | **15465159,78** | **99,5** | **83031,14** |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы» | 15548190,92 | 15465159,78 | **99,5** | 83031,14 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела»** | **754232** | **754232** | **100,0** | **0** |
| Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела» | 754232 | 754232 | **100,0** | 0 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области»** | **6676842,8** | **6024740,25** | **90,2** | **652102,6** |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог муниципального района «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» | 6676842,8 | 6024740,25 | **90,2** | 652102,55 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Профилактика правонарушений»** | **646800** | **646200** | **99,9** | **600** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программой Курчатовского района Курской области «Профилактика правонарушений» | 611600 | 611600 | **100,0** | 0 |
| Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального района «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы | 35200 | 34600 | **98,3** | 600 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | **1337959** | **1198571** | **89,6** | **139388** |
| Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 1337959 | 1198571 | **89,6** | 139388 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами»** | **14276040,07** | **14243237,02** | **99,8** | **32803,05** |
| Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных отношений» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами» | 11144407 | 11144407 | **100,0** | 0 |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами» | 3131633,07 | 3098830,02 | **99,0** | 32803,05 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие экономики Курчатовского района Курской области»** | **971650** | **969106** | **99,7** | **2544** |
| Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие экономики Курчатовского района Курской области» | 288000 | 288000 | **0,0** | 0 |
| Подпрограмма «Повышение доступности муниципальных услуг в Курчатовском районе Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие экономики Курчатовского района Курской области» | 535050 | 534306 | **99,9** | 744 |
| Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Курчатовском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие экономики Курчатовского района Курской области» | 148600 | 146800 | **98,8** | 1800 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Содействие занятости населения»** | **325800** | **325800** | **100,0** | **0** |
| Подпрограмма «Содействие временной занятости населения» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Содействие занятости населения | 20000 | 20000 | **100,0** | 0 |
| Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Содействие занятости населения» | 305800 | 305800 | **100,0** | 0 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества в Курчатовском районе Курской области»** | **1082912,39** | **611505,97** | **56,5** | **471406** |
| Подпрограмма «Электронное правительство Курчатовского района Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества в Курчатовском районе Курской области» | 502780 | 486027,29 | **96,7** | **16752,7** |
| Подпрограмма «Развитие системы защиты информации Курчатовского района Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества в Курчатовском районе Курской области» | 580132,39 | 125478,68 | **21,6** | **454654** |

В соответствии с проведенным анализом исполнения муниципальных программ, можно сделать вывод, что в 2020 году структурными подразделениями Администрации Курчатовского района, ответственными за реализацию программ, приняты все меры к освоению и реализации программ.

Наибольший процент неисполнения (78,4%) или 454,65 тыс.руб прослеживается по муниципальной программе Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества в Курчатовском районе Курской области» по подпрограмме «Развитие системы защиты информации Курчатовского района Курской области».

Причина невыполнения: неиспользование денежных средств от проведенных тендерных мероприятий, в результате отсутствия поданных заявок поставщиками, в связи с чем, закупка была дважды признана несостоявшейся.

На 44,3% или на 4180,2 тыс.руб. не выполнены мероприятия по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области», а именно по подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» (процент исполнения 48,7%). Причина невыполнения: В 2020 году планировалось строительство газопровода на территории Макаровского сельсовета за счет средств областного, местного бюджетов, и внебюджетных источников (средства населения). В связи с принятием решения Администрацией Курской области о переносе сроков газификации на 2021 год, в бюджете района остались неиспользованными поступившие денежные средства населения.

Согласно произведённым расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы (Приложение 1) из 16 принятых к реализации муниципальных программ-11 программ признаны с высоким уровнем эффективности (т.е. интегральная оценка эффективности их реализации составила 0,9 балла и выше), 4 программы признаны со средним уровнем эффективности (интегральная оценка эффективности их реализации составила не менее 0,8 балла). Удовлетворительную оценку получила – 1 программа.

Неэффективных программ (с интегральной оценкой менее 0,7 балла) –нет.

Приложение №1

**Заключение**

**об оценке эффективности реализации муниципальных программ Курчатовского района в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка использования финансовых средств | | | Оценка степенидостижения целей и задач программы, баллы | Оценка эффективности реализации программы, баллы | Уровень эффективности реализации программы (>либо=0,90-высокий; не менее 0,80 - средн.; не  ниже 0,70 удовл.), ниже 0,70 –неудовл. |
| Запланированный объем финансирования программы за соответствующий период, (руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период, (руб.) | Оценка объема средств, направленных на реализацию программы, % |
| 1. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие культуры»** | **27851993,96** | **25545738,3** | **91,7** | **0,92** | **1,8** | **высокий** |
| 2. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан»** | **46396038,56** | **45296549,31** | **97,6** | **1** | **1,0** | **высокий** |
| 3. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие образования»** | **313997691,64** | **303029517,7** | **96,5** | **1** | **1,95** | **высокий** |
| 4. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | **143963,01** | **143963,01** | **100,0** | **0,88** | **0,83** | **средний** |
| 5. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Охрана окружающей среды муниципального района «Курчатовский район» Курской области»** | **2077663,94** | **2014510,94** | **97,0** | **1** | **1,02** | **высокий** |
| 6. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области»** | **9432333,05** | **5252118,14** | **55,7** | **0,71** | **0,83** | **средний** |
| 7. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»** | **10492064,41** | **10455369,66** | **99,7** | **1** | **0,8** | **средний** |
| 8. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы»** | **15548190,92** | **15465159,78** | **99,5** | **1** | **0,99** | **высокий** |
| 9. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела»** | **754232** | **754232** | **100,0** | **1** | **0,99** | **высокий** |
| 10. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области»** | **6676842,8** | **6024740,25** | **90,2** | **0,54** | **0,82** | **средний** |
| 11. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Профилактика правонарушений»** | **646800** | **646200** | **99,9** | **1,04** | **1,55** | **высокий** |
| 12. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | **1337959** | **1198571** | **89,6** | **0,96** | **1,25** | **высокий** |
| 13. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами»** | **14276040,07** | **14243237,02** | **99,8** | **1,11** | **1** | **высокий** |
| 14. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие экономики Курчатовского района Курской области»** | **971650** | **969106** | **99,7** | **0,98** | **0,99** | **высокий** |
| 15. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Содействие занятости населения»** | **325800** | **325800** | **100** | **1** | **1,07** | **высокий** |
| 16 | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества в Курчатовском районе Курской области»** | **1082912,39** | **611505,97** | **56,5** | **0,6** | **0,78** | **Удовлетв.** |

Начальник отдела экономического развития С.А. Талдыкина