**Сводный**

**годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципальных программ Администрации Курчатовского района Курской области за 2022 год.**

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики района, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов Администрации Курчатовского района в соответствующей сфере деятельности.

Анализ реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Курчатовского района за 2022 год составлен в соответствии с Постановлением Администрации Курчатовского района Курской области от 30.06.2017г. № 557 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курчатовского района Курской области» (с учетом изменений и дополнений).

Анализ реализации сформирован на основании сведений ответственных исполнителей муниципальных программ.

В соответствии с вышеуказанным постановлением в Администрации Курчатовского района Курской области реализуются 17 муниципальных программ с 31-ой подпрограммой различной направленности.

На реализацию муниципальных программ в 2022 году Администрации Курчатовского района Курской области из бюджета муниципального района «Курчатовский район» Курской области предусматривалось направить

**566 597 350,05** рублей.

Фактическое финансирование составило **556 165 355,38** рублей или **98,2** **%** от запланированного объема.

Сумма неосвоенных денежных средств выделенных на освоение муниципальных программ в 2022 году составила **10 431 994,67,** руб. (1,8%).

Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, областного и местного бюджетов.

В 2022 году распределение доли финансирования программ сложилось следующим образом:

**Информация**

**о ходе реализации муниципальных программ Курчатовского района Курской области за 2022 год**

(Руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | План 2022 г, руб | Факт 2022г., руб | % освоения денежных средств | Сумма неосвоенных денежных средств, руб |
| **1** | 4 |  |  |  |
| Всего расходов | **566 597 350,05** | **556 165 355,38** | **98,2** | **10431 994,67** |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие культуры»** | **34 222 826,10** | **34 172 542,89** | **99,9** | **50283,21** |
| Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» | 16 868 506,17 | 16867677,07 | **100,0** | 829,1 |
| Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» | 11 346 658,19 | 11299438,23 | **99,6** | 47219,96 |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации" муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» | 6 007 661,74 | 6005427,59 | **100,0** | 2234,15 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан»** | **92 385 678,00** | **87 467 554,27** | **94,7** | **4 918 124** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан» | 2 677 600,00 | 2 677 600,00 | **100,0** | 0 |
| Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан» | 44 396 975,00 | 41 821 522,61 | **94,2** | 2575452,4 |
| Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан» | 45 311 103,00 | 42968431,66 | **94,8** | 2342671,3 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие образования»** | **345 848 670,85** | **342 555 810,47** | **99,0** | **3292860** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие образования» | 11 781 993,13 | 11738490,61 | **99,6** | 43502,52 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие образования» | 306 697156,81 | 303818044,2 | **99,1** | 2879112,6 |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие образования» | 27 369 520,91 | 26999275,67 | **98,6** | 370245,24 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | **1 467000,00** | **1 397204,48** | **95,2** | 69795,52 |
| Подпрограмма «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 1 467 000,00 | 1 397 204,48 | **95,2** | 69795,52 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе "Курчатовский район" Курской области»** | **150 000,00** | **135 000,00** | **90,0** | 15000 |
| Подпрограмма "«Энергосбережение в муниципальном районе "Курчатовский район" Курской области»Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе "Курчатовский район" Курской области» | 150 000,00 | 135 000,00 | **90,0** | 15000 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Охрана окружающей среды муниципального района «Курчатовский район» Курской области»** | **672 440,00** | **672 440,00** | **100,0** | **0** |
| Подпрограмма «Экология и чистая вода муниципального района «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального района «Курчатовский район» Курской области» | 672 440,00 | 672440 | **100,0** | 0 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области»** | **17 748 502,36** | **17 452 948,30** | **98,3** | **295554,1** |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в муниципальном районе « Курчатовский район» Курской области» | 15 985 540,00 | 15704426,68 | **98,2** | 281113,32 |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального района «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в муниципальном районе « Курчатовский район» Курской области» | 1 762 962,36 | 1748521,62 | **99,2** | 14440,74 |
| **«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»** | **13 824 332,91** | **13 763 210,85** | **99,6** | **61122,06** |
| Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 30 000,00 | 29256,94 | **97,5** | 743,06 |
| Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 10 878 632,91 | 10818253,91 | **99,4** | 60379 |
| Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 2 915 700,00 | 2915700 | **100,0** | 0 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы»** | **18 186 096,43** | **17 997 509,31** | **99,0** | **188587,1** |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы» | 18 186 096,43 | 17997509,31 | **99,0** | 188587,12 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела»** | **664 649,36** | **653 537,36** | **98,3** | **11112** |
| Подпрограмма «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела» | 664 649,36 | 653537,36 | **98,3** | 11112 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области»** | **11 660 410,00** | **11 216 803,16** | **96,2** | **443606,8** |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог муниципального района «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» | 11 660 410,00 | 11216803,16 | **96,2** | 443606,84 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Профилактика правонарушений»** | **1 054 820,84** | **696 678,71** | **66,0** | **358142,1** |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программой Курчатовского района Курской области «Профилактика правонарушений» | 669 400,00 | 579978,72 | **86,6** | 89421,28 |
| Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории муниципального района «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы | 385 420,84 | 116699,99 | **30,3** | 268720,85 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | **5 139 752,53** | **4 670 275,00** | **90,9** | **469477,5** |
| Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 5 139 752,53 | 4670275 | **90,9** | 469477,53 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами»** | **21 283 050,67** | **21 046 291,22** | **98,9** | **236759,5** |
| Подпрограмма «Эффективная система межбюджетных отношений» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами» | 14 048 941,00 | 14048941,0 | **100,0** | 0 |
| Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами» | 7 234 109,67 | 6 997 350,22 | **96,7** | 236759,5 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие экономики Курчатовского района Курской области»** | **240 500,00** | **225 444,00** | **93,7** | **15056** |
| Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие экономики Курчатовского района Курской области» | 0,00 | 0 | **0,0** | 0 |
| Подпрограмма «Повышение доступности муниципальных услуг в Курчатовском районе Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие экономики Курчатовского района Курской области» | 190 000,00 | 183044 | **96,3** | 6956 |
| Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Курчатовском районе Курской области» муниципальной программы «Развитие экономики Курчатовского района Курской области» | 50 500,00 | 42400 | **84,0** | 8100 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Содействие занятости населения»** | **354 700,00** | **354 700,00** | **100,0** | **0** |
| Подпрограмма «Содействие временной занятости населения» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Содействие занятости населения | 20 000,00 | 20 000,00 | **100,0** | 0 |
| Подпрограмма «Развитие институтов рынка труда» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Содействие занятости населения» | 334 700,00 | 334 700,00 | **100,0** | 0 |
| **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества в Курчатовском районе Курской области»** | **1 693920,00** | **1 687405,36** | **99,6** | **6514,64** |
| Подпрограмма «Электронное правительство Курчатовского района Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества в Курчатовском районе Курской области» | 1 218 642,97 | 1217441,36 | **99,9** | **1201,61** |
| Подпрограмма «Развитие системы защиты информации Курчатовского района Курской области» муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества в Курчатовском районе Курской области» | 475 277,03 | 469964 | **98,9** | **5313,03** |

В соответствии с проведенным анализом исполнения муниципальных программ, можно сделать вывод, что в 2022 году структурными подразделениями Администрации Курчатовского района, ответственными за реализацию программ, приняты все меры к освоению и реализации программ.

Наибольший процент неисполнения (69,7%) или 268720,85 руб. прослеживается по подпрограмме «Обеспечение правопорядка на территории муниципального района «Курчатовский район» Курской области» муниципальной программы «Профилактика правонарушений».

Причина невыполнения:

На реализацию муниципальной программы в 2022 году были выделены финансовые средства в размере 1 054 820,84 рублей.

По подпрограмме 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» было предусмотрено и израсходовано 669 400 рублей на выплату заработной платы ответственного секретаря КДН и ЗП Курчатовского района и секретаря административной комиссии Курчатовского района.

По подпрограмме 2 «Обеспечение правопорядка на территории муниципального района «Курчатовский район» Курской области было предусмотрено 385 420, 84 рублей, из которых 11 200 рублей было выделено и израсходовано на реализацию основного мероприятия: «Осуществление мероприятий по обеспечению правопорядка на территории муниципального образования». За данные средства приобретены 2 стенда для информаций с антинаркотичекой направленностью. 1000 рублей израсходованы на реализацию основного мероприятия: «Мероприятие по противодействию терроризму и экстремизму», на изготовление и приобретение листовок и буклетов антитеррористической направленности, 104 499,99 рублей израсходовано на телематические услуги по мониторингу подвижных объектов (организация системы видеонаблюдения) в с. Дичня Курчатовского района.

Оставшиеся денежные средства в размере 268 720, 85 руб. не освоены в 2022 году в связи с тем, что подрядной организацией было представлено коммерческое предложение «Оказание телематических услуг по мониторингу подвижных объектов (организация системы видеонаблюдения) на территории Курчатовского района Курской области» в декабре 2022 года, при наличии данного обстоятельства отсутствовала возможность на проведение аукционных мероприятий на заключение контрактов на выполнение работ.

Согласно расчётам показателей оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы, произведёнными исполнителями программ (Приложение 1) из 17 принятых к реализации муниципальных программ - 13 программ признаны с высоким уровнем эффективности (т.е. интегральная оценка эффективности их реализации составила 0,9 балла и выше), 3 программы признаны со средним уровнем эффективности (интегральная оценка эффективности их реализации составила не менее 0,8 балла). Удовлетворительную оценку получила – 1 программа.

Неэффективных муниципальных программ (с интегральной оценкой менее 0,7 балла) –в 2022 году нет.

Приложение №1

**Заключение**

**об оценке эффективности реализации муниципальных программ Курчатовского района в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка использования финансовых средств | | | Оценка степенидостижения целей и задач программы, баллы | Оценка эффективности реализации программы, баллы | Уровень эффективности реализации программы (>либо=0,90-высокий; не менее 0,80 - средн.; не  ниже 0,70 удовл.), ниже 0,70 –неудовл. |
| Запланированный объем финансирования программы за соответствующий период, (руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период, (руб.) | Оценка объема средств, направленных на реализацию программы, % |
| 1. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие культуры»** | **34 222 826,10** | **34 172 542,89** | **99,9** | **1** | **1** | **высокий** |
| 2. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан»** | **92 385 678,00** | **87 467 554,27** | **94,7** | **1** | **1** | **высокий** |
| 3. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие образования»** | **345 848 670,85** | **342 555 810,47** | **99,0** | **1** | **1,9** | **высокий** |
| 4. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** | **1 467000,00** | **1 397204,48** | **95,2** | **1** | **0,95** | **высокий** |
| 5. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе "Курчатовский район" Курской области»** | **150000,0** | **135000,0** | **90,0** | **1** | **0,95** | **высокий** |
| 6. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Охрана окружающей среды муниципального района «Курчатовский район» Курской области»** | **672 440,00** | **672 440,00** | **100,0** | **1** | **1** | **высокий** |
| 7. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области»** | **17 748 502,36** | **17 452 948,30** | **98,3** | **0,71** | **0,73** | **Удовлетв.** |
| 8. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»** | **13 824 332,91** | **13 763 210,85** | **99,6** | **1** | **1** | **высокий** |
| 9. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы»** | **18 186 096,43** | **17 997 509,31** | **99,0** | **1** | **0,99** | **высокий** |
| 10. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела»** | **664 649,36** | **653 537,36** | **98,3** | **1** | **1** | **высокий** |
| 11. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области»** | **11 660 410,00** | **11 216 803,16** | **96,2** | **0,62** | **0,83** | **средний** |
| 12. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Профилактика правонарушений»** | **1 054 820,84** | **696 678,71** | **66,0** | **1,03** | **1** | **высокий** |
| 13. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | **5 139 752,53** | **4 670 275,00** | **90,9** | **0,82** | **0,82** | **средний** |
| 14. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами»** | **13453 040,14** | **13428547,52** | **99,8** | **0,98** | **1,45** | **высокий** |
| 15. | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие экономики Курчатовского района Курской области»** | **21 283 050,67** | **21 046 291,22** | **99,0** | **0,97** | **0,99** | **высокий** |
| 16 | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Содействие занятости населения»** | **354 700,00** | **354 700,00** | **100,0** | **1** | **1,01** | **высокий** |
| 17 | **Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества в Курчатовском районе Курской области»** | **1 693920,00** | **1 687405,36** | **99,6** | **0,99** | **0,98** | **высокий** |

Начальник управления экономического развития С.А. Талдыкина