КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2025		              			                                                         № 265

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Курчатовского района Курской области к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Курчатовского района Курской области к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов, Администрация Курчатовского района Курской области п о с т а н о в л я е т:

1. Создать штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Курчатовского района Курской области к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов и утвердить его состав (Приложение1).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Курчатовского района Курской области к работе в осенне-зимний период        2025-2026 годов (Приложение 2).

3. Штабу по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Курчатовского района Курской области к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов ежемесячно на своих заседаниях рассматривать ход выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов.

4. Создать временные комиссии по проверке готовности организаций и учреждений, расположенных на территории сельских поселений Курчатовского района Курской области, к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов (Приложение №3).

4.1. Комиссии в срок до 12 сентября 2025 года провести проверку готовности организаций и учреждений, расположенных на территории сельских поселений Курчатовского района Курской области, к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

5. Рекомендовать Главам муниципальных образований Курчатовского района Курской области, руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства Курчатовского района Курской области:

5.1. Предоставлять информацию о выполнении запланированных мероприятий председателю штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и Курчатовского района Курской области к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов до 5 числа каждого месяца.

5.3. В срок до 10 сентября 2025г. обеспечить формирование резервных запасов альтернативного топлива.

5.4. В срок до 15 сентября 2025 г. представить паспорта готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства в Администрацию Курчатовского района Курской области.

5.5. Принять меры по оплате текущего потребления топливно-энергетических ресурсов, кредиторской задолженности энергоснабжающим организациям и предприятиям.

6. Руководителям учреждений финансируемых, из бюджета муниципального района «Курчатовский район» Курской области:

6.1. В срок до 28.04.2025 г. разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов.

6.2. Предоставлять информацию о выполнении запланированных мероприятий в штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Курчатовского района Курской области к работе в осенне-зимний период 2025-2026 до 5 числа каждого месяца.

6.3. В срок до 15 сентября 2025г. обеспечить формирование запасов твердого топлива в объеме не менее 70% годовой потребности и материальных резервов (Приложение 4).

6.4. Принять меры по оплате текущего потребления топливно-энергетических ресурсов, кредиторской задолженности энергоснабжающим организациям и предприятиям.

7. Управлению финансов Администрации Курчатовского района Курской области (Мартынова О.Н.) принять меры по обеспечению финансирования работ по подготовке объектов жилищно-коммунальной сферы Курчатовского района Курской области к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района							                         	    А.В. Ярыгин

Приложение 1

к постановлению Администрации

Курчатовского района Курской области

от                          № ____

СОСТАВ

штаба по подготовке объектов

жилищно-коммунального хозяйства Курчатовского района

Курской области к работе в осенне-зимний

период 2025-2026 годов

Копылов С.В.		-заместитель Главы Администрации Курчатовского района

Курской области (председатель штаба);

Мехоношина Е.А.       	-начальник управления строительства, архитектуры и ЖКУ,                  Администрации Курчатовского района Курской области

(секретарь штаба);

Олефиренко М.В.		-заместитель Главы Администрации Курчатовского района

Курской области;

Мартынова О.Н.	-заместитель Главы Администрации – начальника управления финансов Администрации Курчатовского района Курской области;

Туточкин А.М.	-глава п. им. К. Либкнехта Курчатовского района Курской области;

Семенихин С.В.	- глава п. Иванино Курчатовского района Курской области;

-Государственный инспектор по технологическому и

экологическому надзору управления Ростехнадзора

по Курской области

(по согласованию)

Приложение 2

к постановлению Администрации

Курчатовского района Курской области

от                          № ____

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Курчатовского района Курской области к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов

- Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов

| Начало отопительного сезона |  |
| --- | --- |
| 2022-2023 г.г. | 19.10.2022 |
| 2023-2024 г.г. | 13.10.2023 |
| 2024-2025 г.г. | 15.10.2024 |
| Завершение отопительного сезона |  |
| 2022-2023 г.г. | 17.09.2023 г. |
| 2023-2024 г.г. | 10.04.2024 г. |
| 2024-2025 г.г. | 21.04.2025 г. |
| Продолжительность отопительного периода |  |
| 2022-2023 г.г. | 180 суток |
| 2023-2024 г.г. | 180 суток |
| 2024-2025 г.г. | 188 суток |
| Погодные условия |  |
| 2022-2023 г.г. | в рамках климатических норм |
| 2023-2024 г.г. | в рамках климатических норм |
| 2024-2025 г.г. | в рамках климатических норм |
| Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |
| 2022-2023 г.г. | 7,1 тыс. Г.Кал |
| 2023-2024 г.г. | 6,5 тыс. Г.Кал |
| 2024-2025 г.г. | 6,7 тыс. Г.Кал |
| Случаи нарушения температурного режима теплоносителя |  |
| 2022-2023.г.г. | нет |
| 2023-2024 г.г. | нет |
| 2024-2025 г.г. | нет |
| Случаи нарушения параметров давления в тепловой сети |  |
| 2022-2023 г.г. | нет |
| 2023-2024г. | нет |
| 2024-2025г.г. | нет |
| Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |
| 2022-2023г.г. | нет |
| 2023-2024 г.г. | 5 |
| 2024-2025 г.г. | 2 |
| Аварийные ситуации |  |
| 2022-2023 г.г. | нет |
| 2023-2024 г.г. | 13.10.2023г, с. Дичня, квартал 10, Технологический отказ тепловой сети Ду 229, проведение АВР |
| 2024-2025г.г. | нет |
| Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |
| 2022-2023г.г. | в штатном режиме |
| 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |
| 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |

2. План организационных мероприятий по подготовке теплосетевого хозяйства Курчатовского района Курской области к отопительному периоду 2025-2026 г

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение осмотра объектов | Апрель - май 2025г |
| 2 | Обеспечить выполнение требование Приказ Минэнерго от 13.11.2024 г. №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» | Август 2025г |
| 3 | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с теплоснабжающей организацией | Апрель-май 2025г. |
| 4 | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | апрель 2025г |
| 5 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | апрель-июль2025г. |
| 6 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (ИТП) | май 2025 г. |
| 7 | Подготовка оценочных листов для расчета индекса готовности к ОЗП, актов оценки обеспечения готовности к ОЗП, паспортов готовности к работе в отопительный сезон 2025-2026 года: | июнь 2025г. |
| 8 | выполнение плановых ремонтов на обслуживаемых системах теплопотребления и в тепловых узлах. | до 10.09.2025г. |
| 9 | осуществление ежедневного учета выполнения мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026 года, графиков промывки объектов | до 10.09.2025г. |

3. ПЛАН

технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Курчатовского района

Курской области к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

| Наименование мероприятий | Ед. измерения |  |  | Количество |  |  | Срок исполнения | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дичнянский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание запорной арматуры | шт. |  |  | 120 |  |  | по мере необходимости | 100 | МУП «Комфорт» |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и чистка резервуаров КНС | шт. |  |  | 2 |  |  | август | 50 | МУП «Комфорт» |
| Промывка сетей | м |  |  | 300 |  |  | август | 100 |  |
| Теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная с. Дичня |  |  |  |  |  |  |  |  | ГУП КО «Курскоблжилкомхоз» |
| Техническое обслуживание котлов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) промывка | шт |  |  | 3 |  |  | июнь | 30 |  |
| б) опрессовка | шт |  |  | 3 |  |  | июнь | 11 |  |
| Ремонт котлов: |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |
| Промывка и обслуживание ХВО | шт. |  |  | 1 |  |  | июнь | 5,6 |  |
| Химическая промывка теплообменника | шт. |  |  | 1 |  |  | июнь | 12 |  |
| Обслуживание насосного оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) подпиточный | шт |  |  | 1 |  |  | июнь | 6 |  |
| в) сетевой | шт |  |  | 1 |  |  | июнь | 10 |  |
| Техническое обслуживание запорной арматуры и ее замена | ед. |  |  | 4 |  |  | июнь | 20,3 |  |
| Ремонтно-профилактические работы газового оборудования котельной | ед. |  |  | 1 |  |  | июнь | 15 |  |
| Обслуживание электрооборудования котельной | ед. |  |  | 1 |  |  | июнь | 17 |  |
| Поверка КИПиА и учетов приборов | ед. |  |  | 4 |  |  | по графику | 18,6 |  |
| а) г/счетчики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) т/счетчики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспертиза узла учета расхода газа с установкой ДМ | ед. |  |  | 1 |  |  | по графику |  |  |
| Проверка вентиляции и дымоходов | ед. |  |  | 1 |  |  | по графику | 4 |  |
| Оформление паспорта готовности котельной к отопительному сезону | шт. |  |  | 1 |  |  | 01.10.2020 | 5 |  |
| Система теплоснабжение МКД |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП «Комфорт» |
| Ремонт и обслуживание запорной арматуры МКД | шт. |  |  | 130 |  |  | август-сентябрь | 27,5 |  |
| Промывка системы отопления МКД | шт. |  |  | 130 |  |  | июнь-август | 540 |  |
| Гидравлические испытания систем теплоснабжения МКД |  |  |  | 130 |  |  | июнь-июль | 100 |  |
| Оформление паспортов готовности МКД | шт. |  |  | 130 |  |  | август-сентябрь | - |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидравлические испытания тепловых сетей | км |  |  | 8,5 |  |  | апрель | 100 |  |
| Реконструкция тепловых сетей | км |  |  | 8,5 |  |  | июнь-октябрь | 360 000 | Администрация Курчатовского района |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт конструктивных элементов МКД (двери, окна и т.д.) |  |  |  |  |  |  | август | 50 | МУП «Комфорт» |
| Колпаковский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт трубопровода d100мм | м |  |  | 10 |  |  | июнь | 20 | МУП «Комфорт» |
| Замена автоматики на ВЗС | шт |  |  | 2 |  |  | июль | 10 |  |
| Замена глубинного насоса | шт |  |  | 1 |  |  | май-июнь | 78 |  |
| Макаровский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена глубинного насоса | шт. |  |  | 3 |  |  | апрель-май | 210 | МУП «Комфорт» |
| Замена трубопровода d100мм | км |  |  | 0,1 |  |  | июнь | 30 |  |
| Костельцевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена запорной арматуры | шт. |  |  | 2 |  |  | по мере необходимости | 30 | МУП «Комфорт» |
| Замена глубинного насоса | шт |  |  | 3 |  |  | апрель-май | 195 |  |
| Чаплинский сельсовет Дружненский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена глубинного насоса | шт. |  |  | 1 |  |  | июнь | 83 | МУП «Иванинское ЖКХ» |
| Ремонт – замена запорной арматуры д. Комякино | шт |  |  | 2 |  |  | июль | 35 |  |
| Замена глубинного насоса д. Любицкое |  |  | шт |  |  | 1 | май | 75 |  |
| Утепление устья скважины на вод. башнях |  |  | шт |  |  | 13 | сентябрь | 25 |  |
| Обкос территории вокруг водонапорных башен | шт |  |  | 12 |  |  | август | 15 |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка сточных вод из выгребной ямы |  | шт |  |  | 90 |  | июль-сентябрь | 150 | Руководители учреждений |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение твердого топлива | объектов |  |  | 2 |  |  | август-сентябрь | 2660 | Руководители учреждений |
| Проверка приборов учета тепла | объектов |  |  | 4 |  |  | июль | 80 |  |
| Промывка, опрессовка системы отопления | объектов |  |  | 5 |  |  | июль | 225 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры | объектов |  |  | 4 |  |  | июнь-июль | 120 |  |
| Энергосбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замеры сопротивления электросети | объектов |  |  | 2 |  |  | июнь-июль | 49,873 | Руководители учреждений |
| Учреждения культуры Курчатовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промывка, опрессовка системы отопления | ед. |  |  | 3 |  |  | июль-август | 55 | Руководители учреждений |
| Проверка приборов, тепло счетчиков | ед. |  |  | 3 |  |  | июль-август | 35 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры | Ед. |  |  | 3 |  |  | июнь-июль | 21 |  |

Приложение №3

к постановлению Администрации

Курчатовского района Курской области

от                                № _____

СОСТАВ

временных комиссий по проверке готовности организаций и учреждений, жилых многоквартирных домов, расположенных на территории сельских поселений Курчатовского района Курской области, к работе в осенне-зимний период                     2025-2026 годов

| СОСТАВ временной комиссии по проверке готовности учреждений социальной сферы, расположенных на территории сельских поселений Курчатовского района Курской области, к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Копылов С.В. | заместитель Главы Администрации Курчатовского района Курской области (председатель комиссии) |
| 2 | Мехоношина Е.А. | Начальник управления строительства, архитектуры и ЖКУ Администрации Курчатовского района (секретарь комиссии) |
| 3 | Каракулина О.Г. | Начальник управления образования, опеки и попечительства Администрации Курчатовского района |
| 4 | Дулидова О.Н. | Начальник отдела культуры, по делам молодежи и спорта Администрации Курчатовского района |
| 5 |  | Представитель теплоснабжающей организации (по согласованию) |
| СОСТАВ временной комиссии по проверке готовности жилых многоквартирных домов, расположенных на территории Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области, к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов |  |  |
| 1 | Копылов С.В. | заместитель Главы Администрации Курчатовского района Курской области (председатель комиссии) |
| 2 | Мехоношина Е.А. | Начальник управления строительства, архитектуры и ЖКУ Администрации Курчатовского района (секретарь комиссии) |
| 3 | Сазонова И.П. | Исполнительный директор МУП «Комфорт» |
| 4 | Тарасов В.Н. | Глава Дичнянского сельсовета (по согласованию) |
| 5 |  | Представитель теплоснабжающей организации (по согласованию) |
| СОСТАВ временной комиссии по проверке готовности организаций, расположенных на территории Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области, к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов |  |  |
| 1 | Копылов С.В. | заместитель Главы Администрации Курчатовского района Курской области (председатель комиссии) |
| 2 | Мехоношина Е.А. | Начальник управления строительства, архитектуры и ЖКУ Администрации Курчатовского района (секретарь комиссии) |
| 3 | Тарасов В.Н. | Глава Дичнянского сельсовета (по согласованию) |
| 5 |  | Представитель теплоснабжающей организации (по согласованию) |

Приложение №4

к постановлению Администрации

Курчатовского района Курской области

от                                № _____

Запас

твердого топлива годовой потребности и материальных резервов для работы

в осенне-зимний период 2025-2026 годов

| № п/п | наименование | единицы измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уголь каменный | тонн | 100 |
| 2 | запорная арматура (ДУ50) | штук | 5 |
| 3 | запорная арматура (ДУ100) | штук | 10 |
| 4 | труба стальная (ДУ 50) | м | 20 |
| 5 | труба водопроводная ДУ 100 | м | 30 |
| 6 | сальниковая набивка | кг | 2 |
| 7 | провод электрический | м | 20 |
| 8 | секция котла угольного «Универсал» | штук | 10 |
| 9 | арматура стальная 10мм | м | 20 |
| 10 | электроды сварочные | кг | 2 |