**Информация**

**по итогам проведения экспертно-аналитического мероприятия**

**«Проведение анализа исполнения муниципальных программ муниципального района «Курчатовский район» Курской области за 2023 год»**

1. **Основание** **для проведения экспертно-аналитического мероприятия**: пункт 2.11. плана работы Контрольно-ревизионной комиссии Курчатовского района Курской области на 2024 год.
2. **Предмет** **экспертно-аналитического мероприятия**: муниципальные программы Курчатовского района Курской области, годовые отчеты ответственных исполнителей муниципальных программ о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2023 год.
3. **Объекты** **экспертно-аналитического мероприятия**: Администрация Курчатовского района Курской области.
4. **Цели и вопросы экспертно-аналитического мероприятия**:

**4.1. Цель** – Анализ исполнения программных расходов

**Вопросы:**

* + 1. Анализ уровня освоения ассигнований, предусмотренных в бюджете района на реализацию муниципальных программ Курчатовского района Курской области.
  1. **Цель** – Анализ эффективности реализации муниципальных программ Курчатовского района Курской области.

**Вопросы**:

* + 1. Анализ эффективности реализации муниципальных программ Курчатовского района Курской области.
  1. **Цель –** Анализ результатов экспертиз проектов изменений муниципальных программ Курчатовского района Курской области.

**Вопросы:**

* + 1. Анализ результатов экспертиз проектов изменений муниципальных программ Курчатовского района Курской области.

**Проверяемый период деятельности**: 2023 год.

**Сроки начала и окончания** проведения мероприятия на объекте: с 02.12.2024г. по 20.12.2024г.

1. **Анализ исполнения программных расходов**

Муниципальная программа — это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

Начиная с 2014 года, бюджет Курчатовского района Курской области исполняется в программном формате.

Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов Администрации Курчатовского района в соответствующей сфере деятельности.

Муниципальные программы формируются исходя из следующих принципов:

1. формирование муниципальных программ на основе долгосрочных целей социально-экономического развития и показателей (индикаторов) их достижения и учета положений государственных программ Российской Федерации, стратегии социально-экономического развития Курчатовского района Курской области и основных направлений деятельности Администрации Курчатовского района Курской области на соответствующий период, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Курчатовского района Курской области;
2. наиболее полный охват сфер социально-экономического развития и бюджетных ассигнований Курчатовского района Курской области;
3. установление для муниципальных программ измеримых результатов их реализации (конечных результатов, т.е. характеризуемого количественными и/или качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы), и непосредственных результатов, т.е. характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы));
4. определение органа местного самоуправления Курчатовского района Курской области, ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение конечного результата);
5. установление у ответственного исполнителя, соисполнителей и участников реализации муниципальной программы полномочий и наличия ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;
6. проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ, оценки их вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития экономики района с возможностью их корректировки или досрочного прекращения.

В 2023 году финансирование расходов бюджета муниципального района «Курчатовский район» Курской области осуществлялось в программном формате, в рамках реализации 17 муниципальных программ различной направленности, перечень которых утвержден постановлением Администрации Курчатовского района Курской области от 17.10.2012г. №1777 (с изменениями и дополнениями).

Источником финансирования расходов, направленных на реализацию муниципальных программ Курчатовского района Курской области, являлись средства федерального, областного и местного бюджетов.

Решением Представительного Собрания Курчатовского района Курской области от 12.12.2022г. №311-IV «О бюджете муниципального района «Курчатовский район» Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 11.12.2023г.) утвержден общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в сумме 604 448 872,73 рублей.

Сводной бюджетной росписью на реализацию муниципальных программ утверждены бюджетные ассигнования в сумме 623 272 460,73 рублей, что на 18 823 588 рублей больше объема, утвержденного решением Представительного Собрания Курчатовского района Курской области от 12.12.2022г. №311-IV «О бюджете муниципального района «Курчатовский район» Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 11.12.2023г.).

Изменения плановых бюджетных назначений в сводной бюджетной росписи на 31.12.2023 г. произведены на основании постановлений Администрации Курской области о распределении межбюджетных субсидий, субвенций местным бюджетам.

Анализ освоения средств бюджета, направленных на реализацию муниципальных программ Курчатовского района Курской области за 2023 год, представлен в таблице:

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Утверждено решением о бюджете в редакции от 11.12.2023г.** | **Фактически исполнено** | **Отклонения**  **(+,-)** | **% исполнения** |
| 1. Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» | 37 442 185,54 | 36 978 797,35 | -4 663 388,19 | 98,8 |
| 2. Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан» | 55 441 094,00 | 54 952 363,48 | -488 730,52 | 99,1 |
| 3. Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие образования» | 424 041 368,84 | 434 761 329,96 | 10 719 961,10 | 102,5 |
| 4. Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 1 375 926,15 | 376 656,36 | -999 269,79 | 27,4 |
| 5. Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Охрана окружающей среды муниципального района «Курчатовский район» Курской области» | 6 875 390,00 | 6 875 390,00 | 0 | 100,0 |
| 6. Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» | 1 198 234,17 | 1 115 930,09 | -82 304,08 | 93,1 |
| 7. Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 14 796 904,54 | 14 607 191,27 | -189 713,27 | 98,7 |
| 8. Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы» | 18 241 577,89 | 18 005 850,24 | -235 727,65 | 98,7 |
| 9. Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела» | 663 795,00 | 661 354,94 | -2 440,06 | 99,6 |
| 10. Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» | 5 666 153,38 | 8 235 655,74 | 2 569 502,36 | 145,3 |
| 11. Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Профилактика правонарушений» | 681 600,00 | 655 798,46 | -25 801,54 | 96,2 |
| 12. Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 1 048 136,00 | 975 006,00 | -73 130,00 | 93,0 |
| 13. Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности управления финансами» | 36 293 323,25 | 36 241 622,58 | -51 700,67 | 99,9 |
| 14. Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие экономики Курчатовского района Курской области» | 130 000,00 | 92 110,00 | -37890,00 | 70,9 |
| 15. Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Содействие занятости населения» | 364 700,00 | 378 100,00 | 13 400,00 | 103,7 |
| 16. Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества» | 188 483,97 | 180 017,07 | -8 466,90 | 95,5 |
| 17. Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого** | **604 448 872,73** | **615 093 173,54** | **10 644 300,81** | **101,8** |

Расходы по муниципальным программам исполнены в сумме 615 093 173,54 рублей, что составляет 101,8% к уточненному годовому плану по муниципальным программам и 95,3% от общего объема исполненных расходов бюджета муниципального района.

Превышение суммы фактически исполненных расходов, направленных на реализацию муниципальных программ, над бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением о бюджете в редакции от 11.12.2023г., прослеживается по трем муниципальным программа Курчатовского района: «Развитие образования» - на 2,5%, «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» - на 45,3% и «Содействие занятости населения» - на 3,7%.

Причиной такого отклонения послужила разница между объемами бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью на 2023 год и объемами бюджетных ассигнований, предусмотренными решением о бюджете в редакции от 11.12.2023г.

Министерством финансов и бюджетного контроля Курской области в декабре 2023 года были направлении уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение бюджету Курчатовского района Курской области.

В соответствии с п.3 ст. 232 Бюджетного кодекса РФ субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), в том числе поступающие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 настоящего Кодекса, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных законом (решением) о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных средств, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон (решение) о бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период).

Наибольшая доля расходов программной части бюджета приходится на муниципальную программу «Развитие образования», которая составляет 70,7% в общем объеме программных расходов.

В рамках муниципальной программы «Развитие образования» в 2023 году реализованы два региональных проекта:

-«Цифровая образовательная среда»;

-«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

На реализацию вышеуказанных региональных проектов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 16 694 458,00 рублей, из них:

-«Цифровая образовательная среда» - в сумме 15 001 503,00 рублей;

-«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - в сумме 1 692 955,00 рублей.

Кассовые расходы в рамках реализации региональных проектов, входящих в структуру национального проекта «Образование», по итогам 2023 года составили 16 377 296,25 рублей или 98,1 % от утвержденных бюджетных назначений.

Самый низкий процент исполнения приходится на муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» - 27,4% от плановых назначений.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию вышеуказанной муниципальной программы предусмотрен в сумме 1 375 926,15 рублей. При этом кассовое исполнение по итогам 2023 года составило всего 376 656,36 рублей.

В рамках реализации муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» предусмотрены расходы на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических и межевых планов на объекты жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципальных образований Курчатовского района Курской области, а также расходы на оплату услуг по определению оценки рыночной стоимости муниципального имущества.

В ходе проведения открытых электронных аукционов начальная максимальная цена контрактов на выполнение вышеуказанных работ и оказание услуг была значительно снижена участниками закупки, что послужило одной из причин образования экономии бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Кроме того, Администрацией Курчатовского района Курской области заключены два контракта с ИП Михайловым Д.Н. (контракт от 02.05.2023г. №01443000259230000030001 и контракт от 02.05.2023г. №01443000259230000040001) (далее – Контракты) на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических и межевых планов на объекты жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Макаровского и Костельцевского сельских советов Курчатовского района Курской области, общей стоимостью 175 000 рублей.

Согласно условиям заключенных Контрактов срок выполнения работ составляет 90 календарных дней с даты заключения Контракта.

По истечению установленного срока обязательства по контракту исполнены не были.

В адрес ИП Михайлова Д.Н. Администрацией Курчатовского района Курской области была направлена претензия с требованием в течении десяти дней со дня получения претензии выполнить работы согласно предмету заключенных Контрактов.

Кроме того, в адрес ИП Михайлова Д.Н. Заказчик направил письмо с предложением добровольно в течении десяти дней со дня получения претензии выполнить работы, предусмотренные Контрактами.

В 2023 году обязательства по заключенным Контрактом ИП Михайловым Д.Н. исполнены не были, в связи с чем Заказчиком – Администрацией Курчатовского района Курской области было принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контрактов.

В соответствии с решением УФАС по Курской области информация, представленная Заказчиком – Администрацией Курчатовского района Курской области в отношении ИП Михайлова Д.Н., включена в реестр недобросовестных поставщиков.

1. **Анализ эффективности реализации муниципальных программ Курчатовского района Курской области**

В соответствии с п. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ по каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются местной администрацией муниципального образования.

В целях реализации п.3 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ постановлением Администрации Курчатовского района Курской области от 30.06.2017г. №557 утвержден Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курчатовского района Курской области (далее – Порядок) (с последующими изменениями и дополнениями), а также постановлением Администрации Курчатовского района Курской области от 02.08.2017г. №653 утверждены Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Курчатовского района Курской области (далее – Методические указания) (с последующими изменениями и дополнениями).

В соответствии с Порядком оценка эффективности реализации муниципальных программ производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы предоставляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

-оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

-оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

-оценки степени реализации основных мероприятий, и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

-оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

-оценки эффективности использования средств бюджета.

В соответствии с п. 29 Порядка управление экономического развития Администрации Курчатовского района Курской области разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

Данные сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Курчатовского района Курской области за 2023 год (далее -Сводный отчет), подготовленного управлением экономического развития Администрации Курчатовского района Курской области, представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п№/№п/п№№№№№№п | Наименование муниципальной программы | Оценка использования финансовых средств | | | Оценка степени достижения целей и задач программы, баллы | Оценка эффективности реализации программы, баллы | Уровень эффективности реализации программы (>либо=0,90-высокий; не менее 0,80-средний; не ниже 0,70-удовл.), ниже 0,70-неудовл.) |
| Запланированный объем финансирования программы за соответствующий период, (руб.) | Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период, (руб.) | Оценка объема средств, направленных на реализацию программы, % |
| 1.1111 | Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие культуры» | 37 442 185,54 | 36 978 797,35 | 98,8 | 1 | 1 | высокий |
| 2 | Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Социальная поддержка граждан» | 55 441 094,00 | 54 952 363,48 | 99,1 | 0,99 | 0,99 | высокий |
| 3 | Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие образования» | 424 041 368,84 | 434 761 329,96 | 102,5 | 0,99 | 1,73 | высокий |
| 4 | Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | 1 375 926,15 | 376 656,36 | 27,4 | 0,87 | 0,27 | **неудовл.** |
| 5 | Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Охрана окружающей среды муниципального района «Курчатовский район» Курской области» | 6 875 390,00 | 6 875 390,00 | 100,0 | 1 | 1 | высокий |
| 6 | Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» | 1 198 234,17 | 1 115 930,09 | 93,1 | 0,67 | 0,78 | удовлетв. |
| 7 | Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» | 14 796 904,54 | 14 607 191,27 | 98,7 | 0,99 | 1,01 | высокий |
| 8 | Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы» | 18 241 577,89 | 18 005 850,24 | 98,7 | 1 | 0,99 | высокий |
| 9 | Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Сохранение и развитие архивного дела» | 663 795,00 | 661 354,94 | 99,6 | 1 | 1 | высокий |
| 10 | Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» | 5 666 153,38 | 8 235 655,74 | 145,3 | 0,53 | 0,8 | средний |
| 11 | Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Профилактика правонарушений» | 681 600,00 | 655 798,46 | 96,2 | 1,03 | 1,5 | высокий |
| 12 | Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 1 048 136,00 | 975 006,00 | 93,0 | 0,82 | 0,86 | средний |
| 13 | Муниципальная программа Курчатовского района | 36 293 323,25 | 36 241 622,58 | 99,9 | 0,96 | 1,38 | высокий |
|  | Курской области «Повышение эффективности управления финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие экономики Курчатовского района Курской области» | 130 000,00 | 92 110,00 | 70,9 | 0,7 | 0,79 | удовлетв. |
| 15 | Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Содействие занятости населения» | 364 700,00 | 378 100,00 | 103,7 | 1 | 1,01 | высокий |
| 16 | Муниципальная программа Курчатовского района Курской области «Развитие информационного общества в Курчатовском районе Курской области» | 188 483,97 | 180 017,07 | 95,5 | 0,92 | 1,08 | высокий |

Согласно Сводному отчету из 16 принятых к реализации муниципальных программ (без учета муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе "Курчатовский район" Курской области», по которой не было предусмотрено финансовое обеспечение в проверяемом периоде) - 11 программ признаны с высоким уровнем эффективности (т.е. интегральная оценка эффективности их реализации составила 0,9 балла и выше), 2 программы признаны со средним уровнем эффективности (интегральная оценка эффективности их реализации составила не менее 0,8 балла). Удовлетворительную оценку получили – 2 программы.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» признана неэффективной (с интегральной оценкой менее 0,7 балла).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производится на основе использования системы целевых показателей (индикаторов), которые обеспечивают мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью определения степени эффективности решения задач и достижения поставленных целей муниципальных программ.

В ходе подготовки настоящего заключения Контрольно-ревизионной комиссией Курчатовского района Курской области выборочным методом проведен анализ формирования целевых показателей (индикаторов) некоторых муниципальных программ Курчатовского района Курской области в проверяемом периоде.

В соответствии с п. 23. и п. 24 Методических указаний количество показателей формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

Показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели и решения задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели и решения задачи муниципальной программы (подпрограмм), при этом из формулировки показателя и обосновывающих материалов должна быть очевидна желаемая тенденция изменения значений показателя, отражающая достижение соответствующей цели (решения задачи)).

Так, **муниципальной программой «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области и безопасности дорожного движения»** выделена подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области».

Целью данной подпрограммы является создание мероприятий по разработке комплексных схем организации дорожного движения.

В процессе реализации мероприятий указанной подпрограммы поставлено решение следующих задач:

-обеспечение правового регулирования пассажирских перевозок;

-создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения;

-повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров;

-развитие сети регулярных автобусных маршрутов;

-обеспечение эффективного функционирования предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения;

-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

Определены целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач подпрограммы, а также эффективность ее реализации:

1. число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
2. число погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

В ходе проведения экспертизы анализируемой муниципальной программы Контрольно-ревизионная комиссия Курчатовского района Курской области неоднократно отмечала тот факт, что установленные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4 не отвечают требованиям п.23-п.24 Методических указаний и являются более чем некорректными.

Кроме того, финансовое обеспечение и реализация мероприятий подпрограммы 4 на 2023 год не предусматривались, поскольку мероприятия по разработке комплексных схем организации дорожного движения были осуществлены еще в 2022 году, а сами схемы утверждены до 2030 года.

Однако, по данным годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы за 2023 год, сформированным ответственным исполнителем (Администрация Курчатовского района Курской области), указан факт начала и окончания реализации мероприятия подпрограммы 4 – 01.01.2023г. и 31.12.2023г., соответственно.

Также приведены сведения о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы 4, которые нельзя считать адекватными:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель (индикатор)(наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) подпрограммы муниципальной программы | | |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | единиц | 36 | 35 | 33 |
| число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | единиц | 3 | 3 | 6 |

На основе указанных в таблице показателей проведена оценка эффективности реализации подпрограммы 4 и муниципальной программы в целом.

При этом, в сведениях о достижении значений показателей (индикаторов) отсутствует информация о выполнении показателя (индикатора) муниципальной программы «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям».

**Учитывая вышеизложенное, оценка эффективности реализации муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном районе «Курчатовский район» Курской области» за 2023 год проведена с нарушением утвержденного Порядка.** *(П.1.2.3. «Нарушение порядка проведения оценки эффективности реализации государственных (муниципальных) программ» раздела 1 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21.12.2021г. №14ПК)*.

Для достижения поставленных целей и решения определенных задач **муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»**, в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление расходов на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических и межевых планов на объекты жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципальных образований Курчатовского района Курской области.

В соответствии с п.23 Методических указаний, количество показателей (индикаторов) формируется из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Однако, сформированный перечень показателей (индикаторов) описываемой муниципальной программы не содержит ни одного показателя, позволяющего охарактеризовать прогресс в достижении цели и решении поставленных задач, для которых были осуществлены вышеуказанные работы.

Кроме того, показатель (индикатора) «Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального района «Курчатовский район» Курской области» в течение срока реализации муниципальной программы запланирован со значением «1» единица.

Согласно данным годового отчета о ходе реализации муниципальной программы за 2023 год фактическое исполнение данного показателя (индикатора) составило 19 единиц.

Такой подход к определению и планированию показателей (индикаторов) муниципальной программы говорит о его недостаточности и необходимости пересмотра, а также не позволяет в полной мере оценить эффективность реализации муниципальной программы.

Также обращают на себя внимание **муниципальные программы Курчатовского района Курской области «Развитие культуры и «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»**, в которых большинство фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) с точностью до десятых долей совпадают с запланированными значениями.

Некорректными можно считать и сведения о достижении значений показателя «Сокращение доли зданий муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта» муниципальной программы «Развитие культуры».

Так, по данным отчета о ходе реализации и эффективности муниципальной программы за 2023 год фактическое исполнение указанного показателя за 2022 год составило 0,9%, плановое и фактическое значение за 2023 год – 0,95%, соответственно. При этом, никаких мероприятий по капитальному ремонту зданий муниципальных учреждений культуры района в отчетном году не проводилось.

Помимо того, в нарушении п.23 Методических указаний, информация о составе и значениях показателей (индикаторов), представленная в паспорте вышеуказанных муниципальных программ, не соответствует приложению №1 к муниципальным программам «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы», на что неоднократно было указано контрольно-счетным органом в ходе проведения экспертиз.

Подводя итоги вышесказанному, Контрольно-ревизионная комиссия Курчатовского района Курской области отмечает, что определение и планирование показателей (индикаторов) анализируемых муниципальных программ является скорее формальным и недостаточным, что в конечном счете не позволяет адекватно оценить уровень эффективности реализации муниципальных программ.

1. **Анализ результатов экспертиз проектов изменений муниципальных программ Курчатовского района Курской области**

В целях реализации ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований» Контрольно-ревизионной комиссией Курчатовского района Курской области в 2023 году проведено 53 финансово-экономические экспертизы на проекты муниципальных программ и проекты изменений в муниципальные программы Курчатовского района Курской области, в которых было отражено 50 замечаний и предложений.

К числу наиболее часто допускаемых несоответствий в проектах изменений муниципальных программ района можно отнести следующее:

1. информация о составе показателей (индикаторов), указанная в паспорте программы (подпрограммы) не соответствует информации о составе показателей (индикаторов) приложения №1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения»;
2. используемые показатели (индикаторы) не соответствуют требованиям, указанным в п.24 Методических указаний (адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, сопоставимость);
3. число сформированных показателей (индикаторов) и их значения не всегда позволяет охарактеризовать ход реализации, решение задач и достижение целей муниципальной программы, а также оценить эффективность реализации муниципальной программы;
4. набор основных мероприятий некоторых муниципальных программ является недостаточным для достижения целей и решения задач;
5. информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг районными муниципальными учреждениями (приложение №4 к проекту муниципальной программы) не соответствует данным доведенного муниципального задания и объемам финансового обеспечения на его выполнение, утвержденных решением о бюджете;
6. объемы финансового обеспечения муниципальных программ не соответствуют бюджетным ассигнованиям, утвержденным решением о бюджете Курчатовского района Курской области.

Замечания, отраженные в заключениях по итогам проведения финансово-экономической экспертизы, устраняются ответственными исполнителями муниципальных программ в порядке и сроки, прописанные в Методических указаниях.

Однако, ответственным исполнителем муниципальных программ «Развитие культуры» и «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» в адрес Контрольно-ревизионной комиссии Курчатовского района Курской области направлялась информация об устранении указанных замечаний, которые фактически устранены не были.

В конечном итоге, вышеуказанные муниципальные программы опубликованы на официальном сайте Администрации Курчатовского района Курской области с многочисленными замечаниями и несоответствиями.

Кроме того, в нарушении ст.179 Бюджетного кодекса РФ и п.2 ст.12 бюджетного процесса в Курчатовском районе, изменения в описываемые муниципальные программы (окончательные редакции 2023 года) внесены с нарушением сроков (постановление от 03.04.2024г. №263 и постановление от 23.04.2024г. №331, т.е. позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете от 11.12.2023г. №27-V).

1. **Выводы:**
2. в 2023 году финансирование расходов бюджета муниципального района «Курчатовский район» Курской области осуществлялось в программном формате, в рамках реализации 17 муниципальных программ различной направленности, перечень которых утвержден постановлением Администрации Курчатовского района Курской области от 17.10.2012г. №1777 (с изменениями и дополнениями);
3. решением Представительного Собрания Курчатовского района Курской области от 12.12.2022г. №311-IV «О бюджете муниципального района «Курчатовский район» Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 11.12.2023г.) утвержден общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в сумме 604 448 872,73 рублей.
4. сводной бюджетной росписью на реализацию муниципальных программ утверждены бюджетные ассигнования в сумме 623 272 460,73 рублей, что на 18 823 588 рублей больше объема, утвержденного решением Представительного Собрания Курчатовского района Курской области от 12.12.2022г. №311-IV «О бюджете муниципального района «Курчатовский район» Курской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 11.12.2023г.);
5. расходы по муниципальным программам исполнены в сумме 615 093 173,54 рублей, что составляет 101,8% к уточненному годовому плану по муниципальным программам и 95,3% от общего объема исполненных расходов бюджета муниципального района

Наибольшая доля расходов программной части бюджета приходится на муниципальную программу «Развитие образования», которая составляет 70,7% в общем объеме программных расходов.

Самый низкий процент исполнения приходится на муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» - 27,4% от плановых назначений.

1. согласно Сводному отчету из 16 принятых к реализации муниципальных программ (без учета муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном районе "Курчатовский район" Курской области», по которой не было предусмотрено финансовое обеспечение в проверяемом периоде) - 11 программ признаны с высоким уровнем эффективности (т.е. интегральная оценка эффективности их реализации составила 0,9 балла и выше), 2 программы признаны со средним уровнем эффективности (интегральная оценка эффективности их реализации составила не менее 0,8 балла). Удовлетворительную оценку получили – 2 программы.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» признана неэффективной (с интегральной оценкой менее 0,7 балла).

6) допускаемый подход к определению и планированию показателей (индикаторов) некоторых муниципальных программ говорит о его недостаточности и необходимости пересмотра, а также не позволяет в полной мере оценить эффективность реализации муниципальных программ;

7) замечания, выявленные в ходе финансового-экономической экспертизы муниципальных программ «Развитие культуры» и «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта», в течение проверяемого периода не устранялись.