«Утверждаю»

 Председатель Контрольно-ревизионной комиссии

 Курчатовского района Курской области

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Козина Е.В.

 (подпись)

 «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**Отчет**

проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2022 году на реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие образования»

**1. Основание** **для проведения контрольного мероприятия**: пункт 1.3 плана работы Контрольно-ревизионной комиссии Курчатовского района Курской области на 2022 год.

1. **Предмет** **контрольного мероприятия**: нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными средствами, платежные и первичные документы, регистры бюджетного учета и бюджетная отчетность, подтверждающие совершение операций с бюджетными средствами.
2. **Объекты** **контрольного мероприятия**: Управление образования, опеки и попечительства Администрация Курчатовского района Курской области, МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 поселка имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области, МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 поселка имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области, МКУ «Центр бюджетного учета» Курчатовского района Курской области.
3. **Цели контрольного мероприятия**: проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2022 году на реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие образования»
4. **Вопросы:**

5.1. Анализ структуры межбюджетных трансфертов, полученных в виде субсидии, от комитета образования и науки Курской области и освоенных в ходе исполнения бюджета Курчатовского района Курской области в 2022 году.

5.2. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2022 году на реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие образования».

5.3. Анализ целей, задач и целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования» в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда».

1. **Проверяемый период деятельности**: 2022 год.
2. **Сроки начала и окончания** проведения контрольного мероприятия на объекте:

с 12.12.2022г. по 23.12.2022г.

1. **В ходе контрольного мероприятия установлено:**

Региональный проект направлен на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» входит в состав муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации Курчатовского района Курской области от 10.10.2018г. №953.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие образования» является управление образования, опеки и попечительства Администрация Курчатовского района Курской области.

В проверяемом периоде между комитетом образования и науки Курской области и Администрацией Курчатовского района Курской области заключено соглашение №38621000-1-2022-004 от 28 января 2022 года на предоставление субсидии на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды на общую сумму 3 873 398 рублей, в том числе с учетом софинансирования за счет средств муниципального района в сумме 77 468 рублей (2% от утвержденных средств), средства бюджета Курской области – 3 795 930 рублей (98% от утвержденных средств).

Предоставленные в рамках указанного соглашения средства направлены двум общеобразовательным учреждениям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | ЛБО, рублей | Кассовые расходы учреждения за 2022 год, рублей |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 поселка имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области | 1 936 699,00 | 1 923 600,00 |
| МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 поселка имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области | 1 936 699,00 | 1 923 600,00 |
| Всего | 3 873 398,00 | 3 847 200,00 |

Согласно отчету о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, кассовые расходы муниципального района «Курчатовский район» Курской области в 2022 году составили 3 847 200 рублей или 99,3% от утвержденных ассигнований, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 3 770 255 рублей 96 копеек и 76 944 рубля 04 копейки – средства районного бюджета.

По итогам проведения процедур закупок образовалась экономия средств в сумме 26 198 рублей, из них средства областного бюджета - 25 674 рубля 04 копейки и средства районного бюджета – 523 рубля 96 копеек.

Установленный соглашением результат использования субсидии в проверяемом периоде достигнут в полном объеме (100%), а именно в двух общеобразовательных организациях Курчатовского района Курской области создана материально-техническая база для внедрения цифровой образовательной среды, приобретенные ноутбуки используются учреждениями в ходе учебного процесса:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода | Плановое значение(число образовательных организаций) | Фактически достигнутые значения(число образовательных организаций) | Процент исполнения |
| Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 2 | 2 | 100% |

Контрольно-ревизионной комиссией Курчатовского района Курской области проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2022 году на реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие образования

Полномочия по ведению бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений переданы МКУ «Центр бюджетного учета» Курчатовского района Курской области.

В целях реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» по итогам проведенного электронного аукциона учреждениями образования заключено два муниципальных контракта на приобретение ноутбуков.

Срок поставки товара по контракту №14 от 28.03.2022 года, заключенного **МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 поселка имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области** с ООО «Гигант-Компьютерные Системы», определен не позднее 01 июля 2022 года.

Согласно товарной накладной от 20.06.2022 г. №УТГКС 191/01 ноутбуки в количестве 28 штук на сумму 1 923 600 рублей поставлены без нарушения сроков.

Оплата по контракту произведена платежным поручением от 27.06.2022г. №666100 в полном объеме и без нарушения сроков.

В соответствии с пунктом 8.1. муниципального контракта от 28.03.2022г. №14 размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 19 236 рублей.

 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 поселка имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области получена банковская гарантия от АО КИВИ Банк от 14.06.2022г. №49459-22КЭБГ/0046. Срок действия гарантии – по 31 августа 2023г. включительно.

Полученная банковская гарантия в нарушении п. 351 Инструкции №157н, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010г., не учтена на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» *(пункт 2.11 «Нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения бюджетного (бухгалтерского) учета» раздела 2 Классификатора нарушений, выявленных в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21.12.2021г. №14ПК).*

Приобретенные ноутбуки общей стоимостью 1 923 600 рублей в установленном порядке оприходованы учреждением в составе основных средств на счете 101.34 «Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения» и введены в эксплуатацию.

 Срок поставки товара по контракту №18 от 28.03.2022 года, заключенного **МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 поселка имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области** с ООО «Гигант-Компьютерные Системы», определен не позднее 01 июля 2022 года.

Согласно товарной накладной от 20.06.2022 г. №УТГКС 192/01 ноутбуки в количестве 28 штук на сумму 1 923 600 рублей поставлены без нарушения сроков.

Оплата по контракту произведена платежным поручением от 27.06.2022г. №666101 в полном объеме и без нарушения сроков.

В соответствии с пунктом 8.1. муниципального контракта от 28.03.2022г. №18 размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 19 236 рублей.

 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 поселка имени К. Либкнехта» Курчатовского района Курской области получена банковская гарантия от АО КИВИ Банк от 14.06.2022г. №49459-22КЭБГ/0041. Срок действия гарантии – по 31 августа 2023г. включительно.

Полученная банковская гарантия в нарушении п. 351 Инструкции №157н, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010г., не учтена на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» *(пункт 2.11 «Нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения бюджетного (бухгалтерского) учета» раздела 2 Классификатора нарушений, выявленных в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21.12.2021г. №14ПК).*

Приобретенные ноутбуки общей стоимостью 1 923 600 рублей в установленном порядке оприходованы учреждением в составе основных средств на счете 101.34 «Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения» и введены в эксплуатацию.

Муниципальной программой Курчатовского района Курской области «Развитие образования» определены цели и задачи, которые будут достигнуты в ходе реализации мероприятий в рамках участия в региональном проекте «Цифровая образовательная среда».

При этом установлено несоответствие индикатора муниципальной программы «Развитие образования» «Количество общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, в отчетном финансовом году (таблица 1) плановым значениям результатов использования субсидии в рамках заключенного соглашения.

Неверно определены результаты индикаторов муниципальной программы по годам (таблица 1):

- «Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельности с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций»;

- «Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования.

**Выводы:**

* 1. Комитетом образования и науки Курской области в 2022 году предоставлены межбюджетные трансферты в виде субсидии из областного бюджета Администрации Курчатовского района Курской области на сумму 3 795 930 рублей. Кассовый расход за счет средств субсидии составил 3 770 255 рублей 96 копеек.

За счет средств бюджета муниципального района в рамках софинансирования выделено 77 468 рублей, кассовый расход составил 76 944 рубля 04 копейки.

* 1. В ходе проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2022 году на реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках муниципальной программы Курчатовского района Курской области «Развитие образования» установлены следующие нарушения:

- полученные банковские гарантии в нарушении п. 351 Инструкции №157н, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010г., не учтены на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» *(пункт 2.11 «Нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения бюджетного (бухгалтерского) учета» раздела 2 Классификатора нарушений, выявленных в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21.12.2021г. №14ПК);*

- установлено несоответствие индикатора муниципальной программы «Развитие образования» «Количество общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, в отчетном финансовом году (таблица 1) плановым значениям результатов использования субсидии в рамках заключенного соглашения.

Неверно определены результаты индикаторов муниципальной программы по годам (таблица 1):

- «Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельности с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций»;

- «Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования.