«Утверждаю»

 Председатель Контрольно-ревизионной комиссии

 Курчатовского района Курской области

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Козина Е.В.

 (подпись)

 «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

## Отчет

## о результатах контрольного мероприятия

**законности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2020-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области**

1. **Основание контрольного мероприятия:** пункт 1.1. плана работы контрольно — ревизионной комиссии Курчатовского района Курской области на 2022 год, утвержденный распоряжением Контрольно-ревизионной комиссии Курчатовского района Курской области от 12.07.2022 г. №5.
2. **Предмет контрольного меропрития:** нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными средствами; платежные и первичные документы; регистры бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетная (бухгалтерская) отчетность, подтверждающие совершение операций с бюджетными средствами, направленными на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области» в проверяемом периоде.
3. **Объект контрольного мероприятия:** Администрация Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области.
4. **Проверяемый период деятельности объекта контрольного мероприятия:** 2020-2021 годы.
5. **Срок проведения контрольного мероприятия на объекте:** с 08.08.2022 года по 26.08.2022 года.
6. **Цели контрольного мероприятия:** оценка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области».

 **В ходе контрольного мероприятия выборочным методом установлено следующее:**

Муниципальная программа «Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области» утверждена Постановлением Администрации Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области от 05.03.2019 года №126 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области».

Целями программы являются:

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов, обустройство мест массового отдыха населения (строительство МАФ);

- повышение общего уровня благоустройства поселения.

Участниками муниципальной программы являются Администрация Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области, организации, находящиеся на территории Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области.

Программа состоит из одной подпрограммы «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области». Реализуется в один этап. Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области и за счет средств бюджета Курской области.

В **2020 году** в муниципальную программу вносились изменения, утвержденные постановлениями Администрации Курчатовского района Курской области.

1. В нарушение статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации:

- перечень основных мероприятий подпрограммы, утвержденный Постановлением Администрации Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области (далее – Постановление) от 07.02.2020 года № 9 не соответствует решению о бюджете Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области от 12.12.2019 года № 188;

- решением Администрации Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области от 24.03.2020 года №205 на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию **двух подпрограмм** муниципальной программы в сумме 4 097 498 рублей (1 514 498 рублей – на подпрограмму «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области» и 2 583 000 рублей – на подпрограмму «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области»). Паспорт программы, утвержденный постановлением от 26.08.2020 года № 68 содержит **одну подпрограмму.** Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы (таблица №3 постановления) не соответствует решению о бюджете. Реализация одной подпрограммы предусматривает 4 097 498 рублей, вторая подпрограмма не выделена Перечень основных мероприятий также противоречит решению о бюджете сельского поселения;

- муниципальная программа приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области от 24.03.2020 год «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области № 188 от 12.12.2019 года «О бюджете муниципального образования «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» позже установленного законодательством срока – 24.08. 2020 года;

-единицы измерения бюджетных ассигнований (тыс. рублей) не соответствуют решениям о бюджете.

Несоответствие содержания муниципальной программы решениям о бюджете Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области выявлены и в **2021 году:**

- перечень основных мероприятий подпрограммы, утвержденный Постановлением Администрации Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области (далее – Постановление) от 10.02.2021 года № 17 не соответствует решению о бюджете Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области от 08.12.2020 года № 16;

- перечень основных мероприятий подпрограммы, утвержденный Постановлением Администрации Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области (далее – Постановление) от 18.08.2021 года № 83 не соответствует решению о бюджете Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области от 20.07.2021 года № 48;

- решением Администрации Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области от 20.10.2021 года №59 на реализацию муниципальной программы в 2021 году увеличены бюджетные ассигнования в сумме 510 000 рублей. Муниципальная программа в соответствие с бюджетом не приведена.

- перечень основных мероприятий подпрограммы, утвержденный Постановлением Администрации Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области (далее – Постановление) от 29.12.2021 года № 126 не соответствует решению о бюджете Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области от 29.12.2021 года № 78.

2. Паспортом программы определены ее целевые показатели (индикаторы).

Контрольно-ревизионная комиссия Курчатовского района Курской области отмечает, что с учетом норм статьи 179 БК РФ любое изменение объемов финансового обеспечения программных мероприятий должно сопровождаться корректировкой как мероприятий программы, так и индикаторов их реализации, иначе теряется смысл программно-целевого подхода формирования и исполнения бюджета.

Внесенные изменения в объемы финансового обеспечения программы не повлекли за собой изменение плановых целевых показателей (индикаторов) программы.

3. Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2020-2021 годах на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области показала следующее: в проверяемом периоде Администрация Курчатовского района Курской области заключила договор №KRS00760 от 01.12.2020 года на поставку оборудования видеонаблюдения и его монтаж. По условиям договора Поставщик обязуется поставить товар в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора Покупателем. Датой подписания считается дата договора - 01.12.2020 года. Иная дата в договоре не обозначена.

 Товарная накладная №13009, подтверждающая факт передачи товара Покупателю, составлена 25.12.2020 года. Дата подписания, подтверждающая поставку товара в товарной накладной отсутствует. Таким образом, Поставщик нарушил срок поставки товара.

В нарушение требований ч.6 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ Покупателем не применены меры ответственности по договору, не направлено требование о взыскании неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное исполнение условий договора.

Неустойку за нарушение даты поставки товара в сумме 379 рублей 78 копеек Контрольно-ревизионная комиссия Курчатовского района Курской области квалифицирует как потери бюджета сельского поселения.

В нарушение п. 10, п.15 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденного Приказом Минфина России от 31.12.2016г. №257н, смонтированное видеооборудование принято к бухгалтерскому учету единым инвентарным объектом на баланс Администрации Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области. В соответствии с условиями соглашения по проведению монтажных работ и настройки оборудования (приложение №2 к договору поставки оборудования №KRS00760 от 01.12.2020 г.) и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) по Договору KRS00760 от 01.12.2020 г. №КСК 0000013028-№КСК0000013031 от 25.12.2020 г. поставленное видеооборудование монтировалось по разным адресам. Смонтированные системы видеонаблюдения являются самостоятельными инвентарными объектами, обособленными друг от друга. Контрольно-ревизионная комиссия Курчатовского района Курской области обращает внимание на необходимость принятия к бухгалтерскому учету **четырех** инвентарных объектов с последующей передачей их подведомственным учреждениям.

В рамках решения поставленной задачи «Восстановление и реконструкция уличного освещения» муниципальной программы в проверяемом периоде проведена закупка светильников уличного освещения на солнечной батарее в количестве 30 (тридцати) штук на сумму 726 тыс. рублей, в том числе:

-по договору поставки от 16.03.2020г. №11 на сумму 44 тыс. рублей;

-по договору поставки от 21.05.20г. №18 на сумму 132 тыс. рублей;

-по договору поставки от 08.09.20г. на сумму 300 тыс. рублей;

-по договору поставки от 04.03.21г. №04 на сумму 250 тыс. рублей.

В ходе проведения контрольного меропрития выявлено, что светильники уличного освещения в количестве 10 (десяти) штук, закупленные по договору поставки от 04.03.2021г. №04, на территории Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области не установлены по настоящее время. Главой муниципального образования даны объяснения, представлены письма, из которых следует, что ведется работа по установке светильников уличного освещения и решению задачи муниципальной программы.

5. Согласно годовым отчетам о реализации муниципальной программы, подготовленными ответственным исполнителем – Администрацией Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области, в проверяемом периоде эффективность реализации программы признана высокой и составила в 2020 году 99,9%, в 2021 году – 100%.

Анализ достижения задач по реализации муниципальной программы в проверяемом периоде, проведенный по данным годовых отчетов, по данным настоящего контрольного мероприятия, показал следующее:

в нарушение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области от 03.12.2013г. №63 эффективность реализации программы оценена только по одному критерию – «Эффективность использования средств местного бюджета», который не отражает в полной мере результативность реализации программы. Простое кассовое исполнение не может свидетельствовать о высокой эффективности муниципальной программы;

в связи с тем, что подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы не соответствует решениям о бюджете в проверяемом периоде, провести достоверную оценку эффективности реализации программы не представляется возможным.

Исходя из вышеизложенного, с целью эффективного и результативного использования средств бюджета Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области, а также для достижения поставленных муниципальной программой целей, Контрольно-ревизионная комиссия Курчатовского района Курской области предлагает откорректировать настоящую муниципальную программу с внесением в нее изменений, в том числе, в планируемые контрольные события и мероприятия, а также в целевые показатели (индикаторы).

**Выводы:**

**-** в нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы, утвержденный Постановлением Администрации Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области (далее – Постановление) от 07.02.2020 года № 9 не соответствует решениям о бюджете Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области;

- в нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации единицы измерения бюджетных ассигнований (тыс. рублей) не соответствуют решениям о бюджете;

- в нарушение статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальная программа приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области от 24.03.2020 год «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области № 188 от 12.12.2019 года «О бюджете муниципального образования «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» позже установленного законодательством срока – 24.08. 2020 года;

**-** в нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации решением Администрации Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области от 20.10.2021 года №59 на реализацию муниципальной программы в 2021 году увеличены бюджетные ассигнования в сумме 510 000 рублей. Муниципальная программа в соответствие с бюджетом не приведена;

- в нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации изменение объемов финансового обеспечения программных мероприятий не повлекло за собой корректировки мероприятий программы и ее индикаторов;

- в нарушение требований ч.6 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ Покупателем не применены меры ответственности по договору, не направлено требование о взыскании неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное исполнение условий договора в сумме 379 рублей 78 копеек;

- в нарушение п. 10, п.15 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденного Приказом Минфина России от 31.12.2016г. №257н, смонтированное видеооборудование принято к бухгалтерскому учету единым инвентарным объектом на баланс Администрации Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области. Смонтированные системы видеонаблюдения являются самостоятельными инвентарными объектами, обособленными друг от друга. Контрольно-ревизионная комиссия Курчатовского района Курской области обращает внимание на необходимость принятия к бухгалтерскому учету **четырех** инвентарных объектов с последующей передачей их подведомственным учреждениям;

- в нарушение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области от 03.12.2013г. №63 эффективность реализации программы оценена только по одному критерию – «Эффективность использования средств местного бюджета», который не отражает в полной мере результативность реализации программы. Согласно методике оценка эффективности реализации муниципальной программы должна проводиться по трем направлениям.

 По результатам контрольного мероприятия Главе Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области Скиданову А.А. выписано представление.

Председатель

Контрольно-ревизионной комиссии

Курчатовского района Курской области Е.В. Козина